## 功能清单列表
易信客户端功能
需求内容 | 一级功能点 | 二级功能点 | 功能说明 | 工作量评估（人/天） | 工作量评估-杨庭龙（人/天）
系统设计 | 需求调研，需求设计 | 需求调研，需求设计 | 需求调研，业务需求梳理和与流程设计讨论 | 15 | 15
| UI设计 | UI设计 | 总体易信客户端和PC管理后台UI风格设计和确认 | 10 | 10
| 系统设计 | 系统设计 | 系统技术框架选型和搭建，确包括易信客户端和PC管理后台 | 15 | 15
| 高可用设计 | 高可用设计 | 保障系统的高可用，进行备份、守护进程设计。 |  | 10
| 性能设计 | 性能设计 | 保障系统在需要的情况下可以水平弹性扩展，避免体验下降。进行负载均衡、请求压缩、缓存系统测试。 |  | 8
| 安全设计 | 安全设计 | 包含数据备份，数据安全，安全加固等，保护数据和系统。 |  | 8
设计合计 |  |  |  | 40 | 66
易信办公 | 派单 | 主办人派单 | 给主办人派单，工单只能有一个主办人，并且只有主办人能回单。 | 3 | 3
|  | 协办人派单（多人） | 工单可指派给多个协办人，协办人可以接到工单并查看内容，可以批注，但是不能回单。 | 3 | 3
|  | 派单功能 | 用户可以编辑派单内容，并设定要求完成时间，对于要求完成时间比较长的工单可设定要求阶段反馈时间。 | 6 | 6
|  | 草稿功能 | 支持暂存草稿和重新编辑派单的内容 |  | 6
|  | 附件管理 | 支持派单内容上传word,excel,pdf,图片等附件内容。 |  | 4
|  | 通知功能 | 支持给主办人发送通知（短信方式） |  | 2
| 接单 | 接单 | 派单后服务端主动将派单消息推送给客户端，客户端收到消息后，用户点击打开工单列表界面并主动从服务器拉取工单内容。 用户可以选择接单和取消接单，接单后，其它原来可以处理本单据的用户不再能看到本工单 | 5 | 8
|  | 未读工单提醒 | 客户端有未读工单数量提示，并且未阅读工单的标题要用粗体展示。 | 3 | 3
|  | 查看工单内容 | 用户查看工单的内容，展示内容包括派单人，主办人，协办人，派单内容，工单批注（协办人批注的内容），要求完成时间，要求阶段反馈时间，工单附件，派单时间等。在Android客户端上支持查看工地附件中的图片，excel表格，word文档。 | 8 | 8
| 阶段回单 | 阶段回单内容编辑 | 编辑阶段回单内容，包括回单内容，回单时间（自动获取系统的时间），支持上传word,excel,pdf,图片等附件内容。 | 5 | 5
|  | 阶段回单提醒 | 到达要求阶段反馈时间没有阶段回单的工单，系统主动多次发送通知（短信，易信）给回单人，直到阶段回单为止。 | 3 | 3
|  | 阶段回单 | 阶段回单的工单回给派单人，其他协办人可以查看。 | 3 | 3
| 回单 | 回单内容编辑 | 编辑阶段回单内容，支持上传附件。 | 5 | 5
|  | 回单 | 回单的工单回给派单人，其他协办人可以查看。 | 3 | 3
|  | 回单提醒 | 到达要求完成时间没有回单的工单，系统主动多次发送通知（短信，易信）给回单人，直到回单为止。 | 3 | 3
| 工单批注 | 批注内容编辑 | 主办人，协办人，派单人都可以在工单上进行批注，支持上传附件。 | 5 | 5
|  | 批注 | 批注内容上传到工单上，主办人，协办人，派单人都可以查看。 | 7 | 7
| 回单审核 | 回单内容查看 | 查看回单的内容，内容包括派单内容，附件，回单时间，回单内容，协办人批注等。 | 5 | 5
|  | 审核 | 审核回单内容，可以选择通过或者不通过，不通过打回给回单人，通过则流程结束。审核时候需要填写审核意见。 | 3 | 3
| 工单列表展示 | 待处理工单展示 | 展示用户需要处理的工单列表（协办人也可以查看） | 4 | 4
|  | 关注工单展示 | 展示用户关注的工单列表 | 4 | 4
|  | 派出工单展示 | 展示自己派出的工单列表 | 4 | 4
|  | 已处理工单展示 | 展示自己已经回单的工单（协办人也可以查看） | 4 | 4
| 工单关注 | 工单关注 | 支持用户关注或者取消关注工单 | 3 | 8
| 工单详情展示 | 工单详情展示 | 展示工单详情内容，包括主办人，协办人，订单编码，要求完成时间，实际完成时间，阶段反馈时间，订单类型，派单内容，附件信息等。 | 2 | 2
|  | 工单处理信息时间轴展示 | 安装时间轴展示工单中的每个处理节点的内容，包括处理时间，处理人，批注或者回单（阶段回单）内容等。 | 4 | 4
| 办公事宜任务板 | 任务板界面内容 | 任务板包含三个板块：新任务，新文件，新日程 | 5 | 5
|  | 新任务 | 新任务：展示重要等级最高的任务内容：标题，当前处理人，处理时间等信息。 | 9 | 9
|  |  | 新任务：图形化展示重要等级最高的任务进度通过进度条的方式展示当前进展。 | 9 | 9
|  | 新日程 | 新增日历功能，在每天的日历中，可以记录当日的重点工作，可以进行进行中，已完成等状态更新。 | 8 | 8
|  | 新文档库 | 建立文档库，将任务流程过程中的文档进行保存，记录在文档库； | 8 | 8
|  |  | 对于星标的文档计入“我的文档”，随时进行查阅。当日新文档，在任务板滚动展示。 | 8 | 8
|  | 实时动态 | 今天所有任务单的实时动态界面滚动展示 | 8 | 8
| 催单 | 即将到期任务的催单 | 任务单即将到达计划完成时间时，主办人可以通过评论区域的催单按钮进行催单，系统将发送催单短信给当前处理人进行催单处理。 | 6 | 6
易信派车 | 信息录入 | 车辆信息录入 | 车辆牌号，启用时间，保险情况，行车公里数，违章情况等信息的增删改查 | 8 | 8 | 当前只有录入牌号等基本信息的能力，启用时间，保险情况，行车公里数，违章情况还未增加，是否有需要？？
|  | 驾驶员信息录入 | 录入驾驶员信息并进行信息管理。 |  | 8
| 派单 | 驾驶员派单 | 派车工单指定派给某个驾驶员 | 3 | 3
|  | 乘坐人派单 | 派车工单派给多个乘坐人，乘坐人可以查看工单内容，不能回单。并且在乘坐人当中指定一个反馈人，反馈人需要反馈会议信息，反馈要求由派单人在派单时填写。 | 3 | 3
|  | 派单内容编辑 | 用户选择派单给哪个驾驶员，并选择哪台车，派单内容包括驾驶员，驾驶员手机号，乘坐人，车牌号，目的地，预计出车时间，预计返回时间等。 | 5 | 5
|  | 草稿功能 | 支持暂存草稿和重新编辑派单的内容 |  | 6
|  | 附件管理 | 支持派单内容上传word,excel,pdf,图片等附件内容。 |  | 4
|  | 通知功能 | 支持给审核人发送通知（短信方式） |  | 2
| 派单审核 | 派单内容展示 | 展示派单的内容，包括驾驶员，乘坐人，车牌号，目的地，预计出车时间，预计返回时间等。 | 5 | 5
|  | 审核 | 任务单审核派单的内容，可以选择通过或者不通过。通过收工单才会派给驾驶员，如果不通过则直接打回给派单人。 | 3 | 3
|  |  | 派车单审核派单的内容，可以选择通过或者不通过。通过收工单才会派给驾驶员，如果不通过则直接打回给派单人。 | 3 | 3
|  | 反馈人自动派单 | 自动派单给反馈人。 | 10 | 5
| 接单 | 接单 | 服务端主动将派单消息推送给收单人，客户端收到消息后主动从服务器拉取工单内容。 | 5 | 0
|  |  | 接单包括：接单人、协助人和关注人 | 5 | 5
|  |  | 派单后服务端主动将派单消息推送给客户端，客户端收到消息后，用户点击打开工单列表界面并主动从服务器拉取工单内容。 用户可以选择接单和取消接单，接单后，其它原来可以处理本单据的用户不再能看到本工单 | 5 | 8
|  | 未读工单提醒 | 客户端有未读工单数量提示，并且未阅读工单的标题要用粗体展示。 | 3 | 3
|  | 查看工单内容 | 用户查看工单的内容，展示内容包括派单人，驾驶员，乘坐人，车牌号，目的地，预计出车时间，预计返回时间等。 | 5 | 5
| 回单 | 回单内容编辑 | 编辑回单内容，内容包括时间出发时间，实际返回时间，里程数，高速通行费数额等。 | 5 | 5
|  | 回单 | 回单的工单回给派单人。 | 3 | 3
|  | 回单提醒 | 到达预计返回时间没有回单的工单，系统主动多次发送通知（短信，易信）给回单人，直到回单为止。 | 3 | 3
智慧助手 | 账号绑定 |  | 用户绑定易信账号和手机号 | 3 | 5
| 易信安全认证 | 易信公众号认证 | 认证公众号，获得接入许可 |  | 5
|  | 账号绑定 | 支持绑定用户易信账号和手机号 |  | 5
|  | 用户信息安全认证 | 根据绑定信息，决定用户是否可以访问行之系统，包含一系列安全认证 |  | 10
| 企业通讯录 |  | 提供在线企业通讯录查询功能，包括姓名，手机号，部门等 | 4 | 4
| 关于我们 |  | 提供易信关于我们信息 | 1 | 1
易信门户 | 门户首页 |  | 集成所有功能点 |  | 5
易信端合计 |  |  |  | 233 | 268
PC管理后台功能
框架及准备工作 | 易信服务号申请 |  | 申请易信公众号 | 5 | 5
| 开发环境搭建 | 系统数据库搭建 | 搭建平台的开发数据库系统 | 1 | 2
|  | 开发环境搭建 | 搭建开发环境的java平台 | 2 | 2
| 开发框架 | 框架搭建 | 搭建开发用系统框架 | 3 | 8
|  | 短信网关 | 搭建对接用的短信网关对接平台 |  | 8
|  | 系统集成 | 系统集成，构建完整系统 |  | 5
管理后台 | 机构管理 | 机构展示 | 以树形展示机构和部门，包括机构名称，机构编码 | 6 | 6
|  | 机构编辑 | 编辑机构信息，包括机构名称，机构编码，机构类型，机构级别 | 6 | 6
| 通知公告 | 编辑、发布通知公告 | 编辑、发布通知公告 | 5 | 5
| 个人办公 | 个人信息展示 | 个人信息展示和内容更新 | 5 | 5
| 用户管理 | 用户展示 | 展示用户信息，包括用户姓名，单位，职位，手机号等。 | 6 | 6
|  | 用户编辑 | 编辑用户信息，包括用户姓名，单位，职位，手机号等。 | 6 | 6
| 角色管理 | 角色展示 | 展示角色信息，包括角色名称，角色权限，角色功能等如：派单人，接单人，协办人，关注人等。 | 8 | 8
|  | 角色编辑 | 编辑用户角色，包括角色名称。 | 8 | 8
|  | 角色授权 | 给角色授权，指定角色在流程模版的环节 | 8 | 8
| 车辆管理（设计方案） | 车辆信息展示 | PC端查看并展示车辆信息，包括车牌号，车辆型号等信息。 | 5 | 5
|  | 车辆信息编辑录入 | 编辑车辆信息，包括车牌号，车辆型号等。 | 5 | 5
|  | 记录/保存车辆运行轨迹 | 记录/保存车辆运行轨迹 | 9 | 9 | 这个没能实现，实现的话难度不小，不是这个工作量能包的住的
| 流程模版管理 | 模版列表 | 展示模版名称，模版流程环节等。 | 6 | 6 | 后台没有设计单独的流程管理能力，系统上可以看到，但是实际用的不是这套而是自研的
|  | 模版编辑 | 派单编辑模版的名称，环节名称，模版流程，节点动作等。 | 9 | 9
|  |  | 办公室派车编辑模版的名称，环节名称，模版流程，节点动作等。 | 9 | 9
| 报表管理（设计方案） | 移动OA报表查询展示（有几张报表，写几个列表） | 用户可以通过条件查询发出的工单完成情况，包括派单内容，主办人，协办人，要求完成时间，实际完成时间，完成情况等。 | 8 | 8
|  | 移动OA派车报表展示 | 用户可以通过条件查询发出的派工单完成情况，包括派单内容，目的地，乘坐人，驾驶员，出车时间，返回时间，里程等。 | 8 | 8
|  | 报表导出 | 界面上展示的报表内容，可以导出成EXCEL文件，可以选择字段，排序后进行导出。 | 5 | 5 | 现在这个报表还不支持导出
| 系统管理 | 系统提醒功能配置 | 配置提醒次数，提醒规则，提醒通道（短信，易信）等。 | 8 | 8
|  | 登录 | 用户登陆后台管理平台（管理什么内容？） | 4 | 4 | 安全认证啊，这个肯定是必要的
|  | 个人信息展示 | 个人信息展示和内容更新 | 5 | 5
|  | 系统部署联调 | 部署在电信提供的平台上并进行联调 | 3 | 10
|  | 短信网关 | 对接电信提供的短信网关 | 3 | 3
| 易信办公接口 | 工单列表接口 | 包括工单ID，工单名称，工单类型，派单人，派单时间等。 | 4 | 0 | 这块不知道是指什么
|  | 工单详情接口 | 包括工单ID，工单内容，工单名称，回单人，派单人，协办人，派单时间，回单时间，阶段回单时间，要求完成时间，要求阶段反馈时间，回单内容，阶段回单内容等。 | 4 | 0
|  | 回单接口 | 包括工单ID，回单内容，附件，回单时间，回单人等。 | 2 | 0
|  | 阶段回单接口 | 包括工单ID，阶段回单内容，附件，回单时间，回单人等。 | 2 | 0
|  | 工单批注接口 | 包括工单ID，批注内容，附件，批注时间，批注人等。 | 2 | 0
|  | 派单审核接口 | 包括审核人，审核意见，审核时间等。 | 2 | 0
|  | 回单审核接口 | 包括审核人，审核意见，审核时间等。 | 2 | 0
| 易信派车接口 | 派车单列表接口 | 包括工单ID，工单名称，工单类型，派单人，派单时间等。 | 2 | 0
|  | 派车单详情接口 | 包括工单ID，工单内容，工单名称，回单人，派单人，协办人，派单时间，回单时间，阶段回单时间，要求完成时间，要求阶段反馈时间，回单内容，阶段回单内容等。 | 2 | 0
|  | 派车单接口 | 包括工单ID，派车时间，派车目的地，乘车人等 | 2 | 0
|  | 回单接口 | 包括工单ID，回单内容，附件，回单时间，回单人等。 | 2 | 0
|  | 派车单审核接口 | 包括审核人，审核意见，审核时间等。 | 2 | 0
PC管理后台合计 |  |  |  | 184 | 182
总合计 |  |  |  | 457 | 516