## 工作计划
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-10
上午
下午
晚上
| 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 2016-01-17
| 2016-01-18 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 2016-01-24
| 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-01-30 | 2016-01-31
| 2016-02-01 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-02-06 | 2016-02-07
上午
下午
晚上
| 进行中 | 已完成 | 延期

## 在途项目工作进展
本周工作
序号 | 当前工作项 | 负责人 | 优先级 | 计划完成时间 | 当前进展 | 进展比例 | 当前瓶颈问题 | 备注
1 | 1、公众号申请，邮件发给徐主任，说明项目的研发是在公众号的基础上的，如果没有公众号无法进行开发，提交申请后审核还要几周，督促本地网尽快提交材料发起申请。 | 冯雷 | 高 | 2017-05-03 | 进行中
2 | 2、各个模块功能工作量的评估。 | 冯雷，杨廷龙，郭禹，彭爱平 | 中 | 2017-05-07 | 未开始 | 10%
3 | 3、系统架构设计方案文档。 | 杨廷龙 | 高 | 2017-05-06 | 未开始 | 100% |  | 完成第一稿，待修改完善
4 | 4、产品详细设计文档。 | 冯雷 | 高 | 2017-05-05 | 进行中
5 | 杨庭龙发的邮件：jeesite文件，在对应的网站上可以看到，熟悉下功能 | 杨廷龙，郭禹 | 高 | 2017-05-07 | 进行中
6 | 高保真图 | 彭爱平 | 高 | 2017-05-02 | 已完成
7 | 后台管理把logo换一下，详情参考杨庭龙邮件 | 彭爱平 | 中 | 2017-05-07 | 未开始 | 0%
8 | 项目文档准备。 | 王礼娟 | 中 | 2017-05-13 | 进行中 | 50% | 缺前置条件：3、4点
9 | 请大家去https://bitbucket.org/ 注册个账号,然后把email发我，我会邀请大家到team里，就可以看到项目 | 冯雷，杨廷龙，郭禹，彭爱平 | 高 | 2017-05-03 | 进行中
下周计划
1 | 公众号认证完成，系统访问OK | 杨庭龙 | 高 | 2017-05-21 | 进行中
2 | 接口列表 | 杨庭龙 | 高 | 2017-05-18 |  |  |  | 不是交付文档，不追求格式了
3 | 流程引擎管理配置 | 冯雷/郭禹 | 高 | 2017-05-21 |  |  |  | 跟代码没关系，研究下怎么配置使用，有文档，我没时间细看了
4 | 整体UI设计 | 冯爱平/郭禹 | 中 |  |  |  |  | 不给时间了，如果基本跟低保真一致，那就给来切图等即可，郭禹来验收下，看能不能支持前端开发
5 | 工单列表展示-展示用户需要处理的工单列表 | 杨庭龙/郭禹 | 中 | 2017-05-21
6 | 设计文档 | 冯雷 | 高 | 2017-05-18 |  |  |  | 需要完成终稿，给客户验收的内容我不管，用以给开发的一定要给出来，不然实现发生偏差就麻烦了。之前的excel不够细致，仔细思考下就会觉得差很多。
7
8
9